GRAD IVANIĆ-GRAD

ZAPISNIK

OKONČANI OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA

izvođenju radova na izgradnji i rekonstrukciji DV Žeravinec

- Investitor: Grad Ivanić-Grad.

- Izvođač: Elektrocentar Petek d.o.o., Ivanić-Grad

- Stručni nadzor: Jakšić-Gradnja d.o.o., Ivanić-Grad

- Koordinator zaštite na radu (Koordinator II): Arhitekture sigurnosti d.o.o., Sveta Nedjelja

Izvršeni su radovi prema građevinskoj dozvoli, KLASA: UP/I-361-03/19-01/000097, URBROJ: 238/1-18-04/3-20-0032, od 15.12.2020. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Ispostava Ivanić-Grad, pravomoćna dana 12.02.2021. godine.

Između investitora i izvođača potpisan je Ugovor o izvođenju radova rekonstrukcije i dogradnje zgrade Dječjeg vrtića, objekt Livada na Žeravincu_Dogradnja 1 (odgojne jedinice) na k.č.br. 1238, k.o. Ivanić-Grad (KLASA: 300-01/21-01/74, URBROJ: 238/10-02-03/2-21-1 od 14. listopada 2021.) na iznos 1.954.933,80 kunu bez PDV-a, odnosno 2.443.667,25 kn s uračunatim PDV-om nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave.

Dana 08. srpnja 2022. godine zaključen je I. aneks Ugovora o izvođenju radova rekonstrukcije i dogradnje zgrade Dječjeg vrtića, objekt Livada na Žeravincu_Dogradnja 1 (odgojne jedinice) na k.č.br. 1238, k.o. Ivanić-Grad (KLASA: 300-01/21-01/74, URBROJ: 238-10-05/3-22-2) kojim je ugovorena vrijednost dodatnih radova u ukupnom iznosu od 69.507,17 kuna bez PDV-a odnosno 86.883,96 kn s uračunatim PDV-om i produljenje roka izvođenja istih do 20.08.2022. godine.

Dana 18. kolovoza 2022. godine zaključen je II. aneks Ugovora o izvođenju radova rekonstrukcije i dogradnje zgrade Dječjeg vrtića, objekt Livada na Žeravincu_Dogradnja 1 (odgojne jedinice) na k.č.br. 1238, k.o. Ivanić-Grad (KLASA: 300-01/21-01/74, URBROJ: 238-10-05/3-22-3) kojim je ugovorena vrijednost dodatnih radova u ukupnom iznosu od 125.645,45 kuna bez PDV-a odnosno 157.056,81 kn s uračunatim PDV-om i produljenje roka izvođenja istih do 30.09.2022. godine.

Ukupna ugovorena vrijednost radova je 2.150.086,42 kn bez PDV-a, odnosno 2.687.608,03 kn s uračunatim PDV-om.

Između investitora i Jakšić-Gradnja d.o.o., Ivanić-Grad potpisan je dana 15. listopada 2021. godine Ugovor o pružanju usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije i dogradnje zgrade Dječjeg vrtića, objekt Livada na Žeravincu_Dogradnja 1 (odgojne jedinice) na k.č.br. 1238, k.o. Ivanić-Grad (KLASA: 300-01/21-01/79, URBROJ: 238/10-02-03/2-21-1) na iznos 39.900,00 kn bez PDV-a, odnosno 49.875,00 kn s uračunatim PDV-om.

Između investitora i Arhitekture sigurnosti d.o.o., Sveta Nedjelja potpisan je dana 15. listopada 2021. godine Ugovor o pružanju usluge koordinatora zaštite na radu (kkordinator II) nad izvođenjem radova rekonstrukcije i dogradnje zgrade Dječjeg vrtića, objekt Livada na Žeravincu_Dogradnja 1 (odgojne jedinice) na k.č.br. 1238, k.o. Ivanić-Grad (KLASA: 300-01/21-01/80, URBROJ: 238/10-02-03/2-21-1) na iznos 9.600,00 kn bez PDV-a. Izvršitelj nije upisan u registar obveznika PDV-a.

Izvođač je za izvršene radove ispostavio sljedeće račune

| OPIS | Račun izvođača | Datum računa | BROJ UR | IZNOS BEZ PDV-a | IZNOS s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. privremena situacija | 54-09-48057 | 28.2.2022 | 22/0000300 | 219.065,37 | 273.831,71 |
| 2. privremena situacija | 155-09-48057 | 31.3.2022 | 22/0000546 | 162.290,96 | 202.863,70 |
| 3. privremena situacija | 226-09-48057 | 30.4.2022 | 22/0000858 | 20.440,57 | 25.550,71 |
| 4. privremena situacija | 283-09-48057 | 31.5.2022 | 22/0001037 | 72.816,88 | 91.021,10 |
| 5. privremena situacija | 347-09-48057 | 30.6.2022 | 22/0001133 | 794.437,22 | 993.046,53 |
| 6. privremena situacija | 428-09-48057 | 31.7.2022 | 22/0001397 | 420.380,25 | 525.475,31 |
| 7. privremena situacija | 449-09-48057 | 31.8.2022 | 22/0001686 | 245.305,38 | 306.631,73 |
| Okončana situacija | 596-09-48057 | 31.10.2022 |  | 214.906,13 | 268.632,66 |
| UKUPNO |  |  |  |  | 2.687.053,45 |

Za izvršenu uslugu stručnog nadzora Jakšić-Gradnja d.o.o. je ispostavio račune za izvršene usluge

| OPIS | Račun izvođača | Datum računa | BROJ UR | IZNOS BEZ PDV-a | IZNOS s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. privremena situacija | 5/0001/221 | 30.4.2022 | 22/0000855 | 7.783,44 | 9.729,30 |
| 2. privremena situacija | 7/0001/221 | 15.7.2022 | 22/0001207 | 23.940,00 | 29.925,00 |
| Okončana situacija | 17/0001/221 | 31.10.2022 | 22/0002322 | 8.176,56 | 10.220,70 |
| UKUPNO |  |  |  |  | 49.875,00 |

Za izvršenu uslugu koordinatora zaštite na radu Arhitekture sigurnosti d.o.o. je ispostavio račune za izvršenu uslugu

| OPIS | Račun izvođača | Datum računa | BROJ UR | IZNOS BEZ PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Okončana situacija | 53/1/22 | 07.11.2022 | 22/0002202 | 9.600,00 |
| UKUPNO |  |  |  | 9.600,00 |

Rekapitulacija investicije:

|  | OPIS | IZNOS |
| --- | --- | --- |
| Elektrocentar Petek d.o.o., Ivanić-Grad | Ugovor o izvođenju radova rekonstrukcije i dogradnje zgrade Dječjeg vrtića, objekt Livada na Žeravincu_Dogradnja 1 (odgojne jedinice) na k.č.br. 1238, k.o. Ivanić-Grad | 2.687.053,45 |
| Jakšić-Gradnja d.o.o., Ivanić-Grad | Ugovor o pružanju usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije i dogradnje zgrade Dječjeg vrtića, objekt Livada na Žeravincu_Dogradnja 1 (odgojne jedinice) na k.č.br. 1238, k.o. Ivanić-Grad | 49.875,00 |
| Arhitektura sigurnosti d.o.o. | Ugovor o pružanju usluge koordinatora zaštite na radu (koordinator II) nad izvođenjem radova rekonstrukcije i dogradnje zgrade Dječjeg vrtića, objekt Livada na Žeravincu_Dogradnja 1 (odgojne jedinice) na k.č.br. 1238, k.o. Ivanić-Grad | 9.600,00 |
| Elektrocentar Petek d.o.o., Ivanić-Grad | Radovi na objektu DV Žeravinec – Narudžbenica 267/2022 | 67.637,13 |
| Arhitektura sigurnosti d.o.o. | Usluga koordinatora zaštite na radu (usluga koordinatora 1_izrada Plana izvođenja radova) | 3.000,00 |
| Ivan Kožar, stalni sudski vještak | Rn 70-1-1, 01.09.2022, izrada energetskog certrifikata | 4.000,00 |
| Zagrebačka županija | Zaključak KLASA: UP/I-361-05/22-01/000036, URBROJ: 238-18-04/5-22-0003 od 12.09.2022, trošak tehničkog pregleda | 6.000,00 |
| UKUPNO |  | 2.827.165,58 |

Zagrebačka županija je dana 30.09.2022. izdala Uporabnu dozvolu (KLASA: UP/I-361-05/22-01/000036, URBROJ: 238-18-04/5-22-0006)